## Slide 1
校园二手交易平台
Campus Second-hand Trading Platform
一个让本校学生发布和搜索二手物品、
并直接沟通交易的校园专属平台
Vue 3
Flask
SQLite
Element Plus
产品路演 · 2026.05

## Slide 2
一页摘要
项目名称
校园二手交易平台
Campus Trading
技术栈
Vue3 + Flask + SQLite
全栈自研
交付周期
1-2 天
5 人全栈
核心定位
校园专属交易平台
0 费用·面对面
需要决策的事项
1. 采用学校邮箱验证作为身份方案
2. 首批种子用户的推广渠道选择
3. 平台命名是否与学校品牌关联

## Slide 3
背景与机会
当前校园二手交易的痛点
信息分散
微信群/QQ群/表白墙多头发布，消息很快被刷走，难以持续触达
不可搜索
买家只能爬楼翻聊天记录，无法按关键词、分类、价格筛选商品
信任缺失
校外平台（闲鱼）非校园专属，缺乏同校身份背书，交易需邮寄
不做的代价
学生继续在微信群刷屏式交易，体验持续恶化
校内闲置物品流通效率低下，资源浪费
失去以「交易」为切入点建立校园生活服务生态的机会窗口

## Slide 4
机会与关键数据
为什么现在做？
高频刚需
每学期开学（买教材）和期末/毕业季（卖闲置）两个爆发节点，周期性需求明确
信任优势
校园环境天然具备信任基础，同校当面交易免去邮寄和欺诈顾虑
零成本获客
校内推广渠道集中（班级群、公众号、食堂海报），获客成本几乎为零
2 万
校区在校生
目标用户池
3,000
目标月活用户
在校生 15%
500+
月商品发布数
供给侧活跃度

## Slide 5
方案概览：系统架构
Vue3 + Flask + SQLite 轻量全栈方案
SQLite 数据库 + 本地图片存储
Data Layer
Flask REST API + WebSocket (Python)
Server Layer
Vue 3 + Element Plus SPA (Desktop)
Presentation Layer

## Slide 6
方案概览：核心体验流程
从注册到达成交易，全链路闭环
1
注册登录
学校邮箱验证
2
浏览搜索
信息流 + 关键词 + 分类筛选
3
查看详情
商品大图、成色、卖家信息
4
即时聊天
与卖家直接沟通
5
当面交易
同校安全交易（平台外）
* 平台专注信息撮合，交易在线下当面完成，保障安全与信任

## Slide 7
方案概览：技术选型
为什么选这套技术栈？
方案 | 评价 | 原因
Vue3 + Flask + SQLite | ✅ 选定 | 轻量快速，MVP 阶段开发效率最高，SQLite 零运维
Vue3 + Flask + MySQL | ❌ 暂不选 | MVP 阶段 SQLite 够用，无需额外部署
React + Django + PostgreSQL | ❌ 暂不选 | 团队技术栈偏好，上手成本更高
微信小程序 | ❌ 暂不选 | 审核周期长，桌面端管理不便，调试效率低
选型原则
MVP 追求「快」——降低开发与运维成本；后续用户量增长后可平滑迁移至 MySQL

## Slide 8
预期影响：业务指标
上线 3 个月目标
3,000
月活跃用户 (MAU)
在校生 15% | 从 0 启动
500+
月商品发布数
供给侧核心指标 | MAU 15% 转化
1,500+
月搜索使用率
发布数的 3 倍 | 需求侧活跃度
数据预估依据：同类校园产品首季度 MAU 通常在 10-20%

## Slide 9
预期影响：投入产出分析
极低投入，高杠杆回报
研发投入
16-23 人日
1 人全栈，3-4 周
服务器成本
极低
VPS 即可承载初期用户
运营成本
几乎为零
班级群/公众号/海报推广
预期收益
校园生态入口
以交易切入，延伸更多校园服务

## Slide 10
排期
Day 1
需求定稿
PRD 评审通过
Day 2-4
框架搭建
Vue3 骨架 + 登录页
Day 5-8
用户系统
注册/登录/个人中心
Day 9-14
商品系统
发布/管理/列表/详情
Day 15-17
搜索筛选
关键词搜索 + 分类
Day 18-23
聊天系统
WebSocket 即时消息
Day 24-27
联调测试
全流程 + 边界测试
Day 28
上线
部署 + 推广
MVP 范围裁剪（时间紧张时）
不可砍：用户 + 商品 + 搜索 + 聊天
可简化：WebSocket → 短轮询（省 2 天）
可延后：收藏功能、商品编辑

## Slide 11
风险与备选
提前识别，有备无患
SQLite 并发瓶颈
概率:低
影响:中
应对：MVP 阶段用户量小，SQLite 足够；可平滑升级至 MySQL
邮箱验证被拦截
概率:中
影响:中
应对：提供验证码重发机制 + 管理员手动激活账号
WebSocket 不稳定
概率:中
影响:低
应对：降级方案：3 秒短轮询，用户无感知切换
虚假/违规商品
概率:中
影响:高
应对：举报功能 + 人工审核下架机制 + 学号实名
冷启动失败
概率:高
影响:高
应对：
运营先发 20-30 条模拟商品 + 班级群定向邀请

## Slide 12
需要决策的事项
身份验证方案
是否采用学校邮箱验证作为 MVP 身份验证方案？
选项 A：学校邮箱验证 | 选项 B：学号 + 姓名验证
推广渠道选择
首批种子用户通过什么渠道获取？
选项 A：班级群转发 | 选项 B：线下海报扫码 | 选项 C：两者并行
平台命名策略
平台名称是否需要与学校品牌关联？
选项 A：「XX 集市」绑定学校品牌 | 选项 B：独立品牌名
请在会上决策以上事项 →